附件

2020年第二届“中国芯”应用创新

设计大赛方案

（2020年4月—12月）

    中国芯应用创新设计大赛(简称IAIC大赛)，是由中国电子信息产业集团有限公司、成都市人民政府、四川省集成电路产业联盟、成都市集成电路行业协会主办，中电港及iCAN国际联盟承办，国家集成电路产业投资基金和阿里云大力支持的重要赛事。IAIC大赛旨在创造条件、营造氛围，通过联合创新、资源共享、协同发展，提高在应用创新和产品设计中采用中国芯的积极性，通过应用市场的发展带动中国芯产业的崛起；通过培育完整覆盖电子信息全产业链的生态系统，打造战略性核心竞争力，助力我国电子信息产业迈向全球价值链中高端。

    为积极响应国家战略布局，加快推进国产集成电路行业的积极发展，促进和加强国产集成电路领域政、产、学、研、用的有机结合，中国电子拟于2020年联合各相关单位举办第二届“中国芯”应用创新设计大赛，具体方案如下：

    一、大赛目标、任务

    （一）打造“中国芯”应用创新生态，加速国产集成电路发展；

    （二）培养“中国芯”应用创新人才，促进人才与产业对接；

    （三）提升电子行业创新创业氛围，助力创新应用设计的产业落地。

    二、组织机构

    指导单位：中华人民共和国工业和信息化部

    主办单位：中国电子信息产业集团有限公司

               成都市人民政府

               四川省集成电路产业联盟

               成都市集成电路行业协会

    承办单位:深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)

             iCAN国际联盟

    特别支持单位：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

                  阿里云

    支持单位：天津飞腾信息技术有限公司

              上海海思半导体有限公司

              北京兆易创新科技股份有限公司

              北京中电华大电子设计有限责任公司

              紫光股份有限公司

              中国中电国际信息公司服务有限公司

              中国电子科技开发有限公司

              深圳华大北斗科技有限公司等单位

    执行单位：深圳中电国际信息科技有限公司（中电港）萤火工场

              艾肯双创（北京）文化科技发展有限公司

    大赛设立组织委员会，由主办、承办等单位联合组成，负责大赛组织领导工作。大赛成立评审委员会，负责参赛项目的评审工作。评审委员会由技术专家、创投行业著名人士、创业导师和企业家等组成，由知名人士担任评委会主任。

    三、大赛主题和内容

    （一）大赛主题：应用·创新

    本次大赛旨在激活和发展中国芯应用创新设计。中国芯是由中国大陆和中国台湾自有品牌企业设计/制造的集成电路产品。培养中国芯应用创新人才，打造自主可控、自强创新的集成电路产业发展氛围，紧跟国家战略的发展方向。
    （二）大赛内容

    1、围绕新基建，发掘新机会，以物联网、人工智能、信创安全、医疗电子、智慧终端五大应用领域作为参赛方向，全面助力国产芯应用创新。

    2、针对物联网、人工智能、信创安全、医疗电子、智慧终端五大应用领域，在产品和方案设计中采用了中国芯（中国芯：由中国大陆和中国台湾自有品牌企业设计/制造的集成电路产品）的企业、团队、个人、高校项目报名参赛。

    四、大赛赛制和赛区设置
    大赛赛制分为初赛及决赛（部分主题专项赛），现场将采取综合路演、现场竞测等多样形式，以国产化率、技术创新性、创新性、社会价值、市场化率等来做评分标准，结合评委会专家与多类型评测模型，实现对团队项目/产品的综合考评，确立各奖项获奖团队。

    五、参赛要求及条件

    （一）参赛对象

    分为企业组（项目组）及高校组。企业组（项目组）是指以公司或未成立公司的个人或团队参加比赛；高校组是指在校学生个人或团队参加比赛。

    （二）赛题方向

    物联网、人工智能、信创安全、医疗电子、智慧终端。

    （三）参赛支持

    1.硬件支持：由中电港萤火工场、国产集成电路厂商提供相关芯片样片、开发工具等技术支持。

    2.云技术支持：由阿里云提供相关支持。

    （四）法律条款

    参赛项目要具有创新性和商业价值，符合国家法律法规，必须为参赛团队原创项目，使用的核心技术、知识产权为参赛团队所有或经技术持有者书面授权，且不得侵犯任何第三方知识产权，凡参与大赛必须接受大赛有关免责条款。

    （五）报名材料要求
    参赛项目均在大赛官网（http://iaic.cecport.com/）提交报名材料，含选手身份信息、商业计划书等相关资料。

    六、赛程安排

    赛事安排初步拟定如下：

    （一）推广发布（4月）

    1.4月28日，中电港官方网站大赛专题页面上线并展开宣传；宣告活动正式启动，并同步通过行业内专业媒体、组织机构所涵盖单位或企业媒体，并协调合作外部媒体，统一向社会发布。

    （二）同步报名邀约（4月-7月）

    1.中电港官方网站大赛专题页面报名通道开启；

    2.针对重点企业、科研院所、高校，经机要公函的形式，进行项目征集约请；

    3.面向重点单位，由赛事筹备相关工作组进行邀请参赛；

    4.根据重点领域、重点单位，中电港、iCAN进行定向邀约。

    （三）基于行业应用的技术大会/峰会（4月-6月）

    基于大赛主题，举办2-4场专题技术研讨会或峰会。

    （四）报名截止（项目初赛）（7月31日）

    参赛团队可于7月31日前提交报名资料，7月31日后不再受理递交项目资料。

    （五）专业技术实践训练营(8月-9月）

    基于大赛主题，拟在北京大学、山东大学等高等院校开展1-2场专业技术实践训练营，帮助参赛项目提升技术含金量。

    （六）初赛评审（项目初赛）（8月1日-8月31日）

    8月1日-8月15日，集中组织专家评审组审核初赛作品，遴选一定比例项目团队进入激战争顶（项目复赛），预期复赛团队总数不超过120个。复赛入围公告将于9月统一发布。

    （七）决胜巅峰（项目决赛）（9-11月）

    拟在各地举办物联网、人工智能、信创安全、医疗电子、智慧终端专项赛。

    （八）颁奖大典（12月）

    根据决赛阶段准备，现场将采取综合路演、现场竞测等多样形式，结合评委会专家与多类型评测模型，实现对团队的综合考评，确立各奖项获奖团队。

    评审专家由专家委员会构成，将适当融入联盟成员中的金融领域投资嘉宾，针对具有一定商业前景的项目，可以在征得双方认可的情况下，自行进行投资对接。

    评价指标将结合选题类型、社会经济价值、国产集成电路比例、解决技术问题的难度等预计指标进行设立，同时前期及现场观众票选以一定比重计入总分，并作为评选依据之一。

    现场经由专家评审组汇总意见后，形成最终获奖名单。

    七、奖项设置
    大赛设置特等奖、一二三等奖及入围奖若干名，奖金现场公布。
    *除了常规奖项，另设最具创意奖、最具人气奖等特别奖项。

    *入围奖为差旅补贴，需到初赛、决赛现场领取。

2

